приложение № 1

 УТВЕРЖДЕНО

 Начальником Управления образования

 приказом от 07.02.2014 № 106

**ПЛАН**

**действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного**

**стандарта дошкольного образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направления мероприятий** | **Ожидаемые результаты** |
| муниципальный уровень (уровень учредителя образовательной организации) | сроки | институционный уровень (уровень образовательной организации) | сроки |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график введения ФГОС ДО | разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | февраль 2014 | разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО | март 2014 |
|  |  | разработка нормативных правовых актов обеспечивающих повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО Амурской области | в течение года | разработка нормативных правовых актов обеспечивающих повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО Амурской области | в течение года |
|  |  | исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | в течение года | исполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | в течение года |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | координация, обобщение и предоставление на региональный уровень информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | февраль 2014 | координация, обобщение и предоставление на региональный уровень информационных материалов по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | февраль 2014 |
| 1.3. | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки России | февраль-март 2014 | изучение, проведение разъяснительной работы и реализация методических рекомендаций Минобрнауки России | февраль-март 2014 |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | организация совещаний и семинаров с руководителями ДОО, организация заседаний методических объединений воспитателей ДОО | март-август 2014 | организация заседаний методических объединений воспитатель ДОО, участие воспитателей ДОО в семинарах, проводимых на муниципальном уровне | март-август 2014 |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | сбор, подготовка и предоставление в Минобрнауки Амурской области материалов мониторинга. Подготовка и предоставление аналитического отчета по вопросу создания введения ФГОС ДО | май 2014 -декабрь 2016 | проведение мониторинга условий реализация ФГОС ДО. Составление плана аналитических отчетов по созданию условий для реализации ФГОС ДО | май 2014 -декабрь 2016 |
| 1.6 | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | учет методических рекомен­даций при оснащении образо­вательных организаций | ноябрь -декабрь2014 | учет методических рекомен­даций при разработке Ос­новной образовательной программы дошкольного образования. Организация закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов Ос­новной образовательной программы дошкольного образования с учетом базо­вой оснащенности разви­вающей предметно-пространственной среды ДОО | ноябрь- де­кабрь 2014.  |
| 1.7. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в обра­зовательном процессе в соответ­ствии с ФГОС ДО | организация обсуждения ва­риативных примерных обра­зовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенно­стей) и направление предло­жений в региональную рабо­чую группу | апрель- май 2014 | использование примерных образовательных программ,находящихся в федеральном реестре, при разработке ос­новных образовательных, программ дошкольного об­разования | март-апрель2014 |
| 1.8. | Разработка методических реко­мендаций, по развитию негосу­дарственного сектора в дошко­льном образовании | методическое сопровождение негосударственных организа­ций и индивидуальных пред­принимателей, реализующих программы дошкольного об­разования | октябрь - ноябрь 2014 | использование нормативно-правовой и методической документации по вопросам введения ФГОС ДО | октябрь -но­ябрь 2014 |
| **2.** | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** |
| 2.1. | Создание координационнойгруппы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъ­ектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | участие в организациях координационного совета по вопросам введения ФГОС ДО  | январь2014 | направление предложений по составу по вопросам введения ФГОС ДО | Январь2014 |
| 2.2. | Создание региональных рабочих групп по введению ФГОС ДО | создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО | февраль 2014 | создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО | февраль |
| 2.3. | Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | обеспечение государственно-общественного управления образованием (проект ФЦПРО) | весь период | обеспечение государственно- общественного управления образованием (проект ФЦПРО) | весь период |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных организациях. Создание консультационно-методических центров в муниципальных образованиях | весь период | организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций по организации и функционированию консультационно-методических центров  | весь период |
| **3.** | **Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повы­шения квалификации руководи­телей и педагогов ДОО по во­просам ФГОС ДО | план-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | июль 2014-декабрь 2016 | участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации | июль 2014- декабрь2016 |
| 3.2. | Разработка методических реко­мендаций по проведению атте­стации педагогических работни­ков дошкольных организаций | организация семинаров по подготовке к аттестации педа­гогических работников в со­ответствии с методическими рекомендациями | весь период | прохождение аттестации педагогических работников в соответствии с методиче­скими рекомендациями | весь период |
| 3.3 | Разработка предложений по из­менению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педа­гогическое образование, психо­лого-педагогическое образова­ние, специальное (дефектологи­ческое) образование. Привлече­ние молодых специалистов для работы в ДОО | сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | весь период | определение наставников для молодых специалистов | весь период |
|  |  | обеспечение повышения ква­лификации участников обще­ственных советов в связи с введением ФГОС ДО иа му­ниципальном уровне | январь 2014-декабрь 2015 | обеспечение повышения квалификации участников наблюдательных советов в связи с введением ФГОС ДО на уровне ДОО | январь 2014-декабрь 2015 |
| **4.** | **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полно­мочий субъектов РФ по финан­совому обеспечению реализации прав граждан на получение об­щедоступного и бесплатного дошкольного образования. Учет методических рекоменда­ций при формировании регио­нального бюджета на очередной финансовый год | учет методических рекомен­даций при определении раз­мера родительской платы и затрат на реализацию муни­ципальных полномочий в об­ласти дошкольного образова­ния | 2014-2016 | эффективное планированиерасходных средств учредителя и субъекта РФ | 2014-2016 |
| 4.1. | Мониторинг- финансового обес­печения реализации прав граж­дан на получение общедоступно­го и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДОПодготовка аналитических мате­риалов по результатам монито­ринга финансового обеспечения реализации прав граждан на по­лучение общедоступного и бес­платного образования в условиях введения ФГОС ДО. Учет дора­ботанных методических реко­мендаций и подготовка бюджет­ных проектировок на очередной бюджетный год по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реа­лизации прав граждан на получе­ние общедоступного и бесплат­ного дошкольного образования по итогам мониторинга на оче­редной бюджетный год | нормативно-правовой акт, утверждающий значение фи­нансового норматива на со­держание имущества, созда­ние условий для присмотра и ухода и организации получе­ния" общедоступного и бес­платного дошкольного обра­зования. Подготовка государ­ственных (муниципальных) заданий с учетом доработан­ных методических рекомен­даций по реализации полно­мочий субъекта РФ по финан­совому обеспечению реализа­ции прав граждан на получе­ние общедоступного и бес­платного дошкольного обра­зования | апрель 2014-апрель 2015 | корректировка и выполне­ние государственных (муни­ципальных) заданий | апрель 2014-апрель 2015 ' |
| 4.2. | Разработка методических реко­мендаций по оказанию платных дополнительных образователь­ных услуг в организациях, осу­ществляющих образовательнуюдеятельность по реализации ос­новных образовательных про­грамм дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДОУчет методических, рекоменда­ций при планировании деятель­ности по надзору за исполнением законодательства в сфере образо­вания | организация предоставления дополнительных образова­тельных услуг организация­ми, реализующими програм­мы, дошкольного образования. | с июля. 2014 и далее на весь пе­риод | получение лицензии на реа­лизацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополни­тельных образовательных | с июля 2014 и далее на весь период |
| 4.3. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 5.1. | Научно-практические конферен­ции, педагогические чтения, се­минары по вопросам введения ФГОС ДО: | а) проведение семинаров и кон­ференций по вопросам введе­ния ФГОС ДО на муници­пальном уровнеб)проведение общественных слушаний по вопросам введе­ния ФГОС ДОв)анализ готовности муниципалитетов к введению ФГОС ДО (в рамках работы муниципального общественного совета руководителей ДОО)г) обсуждение вопросов о готовности введения ФГОС ДО на коллегии органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образованияд)информирование педагогического сообщества о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятийе) участие в форуме «Модернизация региональной системы образования: конференция, точки кризиса и роста» | 2014-20162014201420142014март 2014 | участие в семинарах и кон­ференциях по вопросам вве­дения ФГОС ДОучастие в общественных слушаниях по вопросам введения ФГОС ДОанализ готовности ДОО к введению ФГОС До (в рамках работы наблюдательного совета ДОО)проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДОинформирование участников образовательного процесса о готовности к введению ФГОС ДО в рамках проведения педагогических мероприятийучастие в форуме «Модернизация региональной системы образования: конференция, точки кризиса и роста» | 2014-201620142014201420142014 |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016 |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

 **ПРИКАЗ**

07.02.2014 № 106

 г. Свободный

об утверждении плана действий

по обеспечению введения Федерального

государственного образовательного

стандарта дошкольного образования

 В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом ГОАУ ДПО Амурского областного института развития образования от 29.08.2013 № 95/1 и приказа Министерство образования и науки Амурской области от 05.02.2014 № 192 «Об утверждении плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», во исполнении плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) Министерства образования и науки Российской Федерации, в целях организации эффективного введения ФГОС ДО в образовательных организациях г. Свободного

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план действий по обеспечению введения ФГОС ДО в г. Свободном (приложение № 1).
2. Отделу дошкольного образования (Сергеева Е.В.) подготовить план действий по обеспечению введения ФГОС ДО.
3. Руководителям дошкольных организаций на основе плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО разработать соответствующие планы на институционном уровне (уровень образовательной организации).
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Т.Г. Воробьеву.

Начальник Управления образования Л.А. Большакова

Е.В. Сергеева

8(41643)3-42-19